## OA
|  | Planning en voortgang |  |  |  |  | Gezina Atzema | Martijn van den Berg | Danielle Bloemers | Onno Brouwer | Jaap van Bruchem | Baldwin Driesen | Kitty Fadli-Koning | Arieneke Groenenboom | Li-Ya Liao | Kristine Schoots | Rob Wetting | Ruth Landmeter | RORA | Ramon van der Linden | OA Cluster | V = voorbereiding U = uitvoering R = rapportage S = stopgezet H = on hold A = Afgerond ↓ |  |  | G = gereed N VT = niet van toepassing ↓
Versie10-01-2013
Opdrachten |  |  | Verantw. Projectl. | Planning | Gepl. Uren | Stop licht | [16 empty] | start | eind | Opdr. bev. | PvA | Uit-voering | Review | Rapp.
| 5.6 | Accountantscontrole Wereldexpo Yeosu
Lopende onderzoeken
|  | Certificering jaarverslag 2012 |  | tm 15-03
| WT-11 | Betaalgedrag |  | tm 15-03
| VG 5 | Evaluatie Topstructuur EZ |  | jan - april | 750
| 2012 | Integriteit en fraudebewustzijn AZ
| 2012 | Perceelsregistratie
| 2012 | Bedrijfsvoeringsmodel / integriteit SoDM
| 2012 | WBSO
| 2012 | Zendmasten
| 2012 | Handhavingsmodel AgNL
Beoordeling proces bijzondere uitkering Caribisch Nederland
Betalingsverkeer (IT audit)
Procesmining
Atlas ti
Afwikkeling auditplan 2012
| 2012 | Research & development Aftrek (RDA) |  | jan-feb
|  | Proces van verantwoorden NVWA |  |  |  | Actie Jos
|  | Systematiek verrekenen opdrachtgevers |  |  |  | Actie Jos
Auditplan 2013
Vraaggestuurde onderzoeken
| Verzoek | RRE (verzoek via Arieneke)
| Verzoek | Rijksrederij
| WT-6 | Inkoop en aanbestedingsfunctie NVWA |  |  | 250 | [16 empty] | H
| VG-1 | Topsectoren |  |  | 500
| VG-2 | Green Deals |  |  | 400
| VG-3 | BMKB |  |  | 200
| VG-4 | Follow up Crisisbeheersing |  |  | 150
| VG-5a | Evaluatie OB Bedrijfsvoering (volgend op topstructuur)
| VG-5b | Evaluatie OB Kerndepartement (volgend op OB BV)
| VG-6 | Relatie beleid en Uitvoering |  |  | 400 | [19 empty] | Onderwerp wordt meegenomen in evaluatie topstructuur
| VG-7 | Regiofunctie Natuurbeheer |  |  | 600
| VG-8 | Fusie AgNL-DR |  |  | 300
| VG-9 | Fusie NMa, Opta, CA |  |  | 150
| VG-10 | Integriteit en Fraudebewustzijn EZ (BVA) |  |  | 300
Organisatie van IT systemen, infrastructuur en rekencentra
Kwetsbaarheden webapplicaties en open systemen
IT governance
| VG-14 | P-direct processen en managementtools |  |  | 200
Afgeven van een controleverklaring over de jaarrekeningen BLD
Afgeven controle verklaring ZBO NMa en ACM
Investeringen Landelijk Gebied (t.b.v. provincies)
Beleidsuitgaven AgNL andere opdrachtgevers
WBSO, RDA
Jaarrekening Borgstellingsfonds
Crises-auditteam
Medeparaaf bij compensatieorders
Stichting Sociaal Fonds en Personeelsfonds
Onderzoeken wettelijke taak
Cerfticering jaarverslag 2013
Reviewwerkzaamheden
Dierengezondheidsfonds
Bureau Beheer Landbouwgronden
It audits accountantscontrole
| WT-6 | Inkoop / EU aanbesteding DR / AgNL /DB |  |  | 750
Informatiebeveiliging en privacy
Digitalisering bedrijfs- en beleidsprocessen
| WT-9 | Planning en controlcyclus |  |  | 300
| WT-10 | Prestatie indicatoren |  |  | 330
| WT-12 | Bijzondere onderzoeken financieel materieel beheer |  |  | 1510
Bovendepartementale onderzoeken
Grote IT projecten
VF-16/Aanschaf JSF
Rijkspas
Single Information Single Audit
Deelverklaring EU geldstromen
Landbouwfondsen ELFG en ELFPO
ELGF productschap Tuinbouw
Europese geldstromen
Euregio Maas-Rijn
Euregio Vlaanderen
Maritiem programma Twee Zeeen
Progamma Duitsland Nederland
IT onderzoeken tbv certificering EU
|  | Nieuwe subsidieperiode 2014-2020 |  |  | pm
Note on H14: KONING_C: Met Piet Borg
Note on W52: EHummel: Vervanging systeem verschoven naar medio september

## AC voortgangsoverzicht 17092012
| Paragraaf jaarplan | Opdrachten vraaggestuurd OA | Status per 17-9-2012 | Opmerkingen
| 5.6 | Accountantscontrole Wereldexpo Yeosu
Bedrijfsvoering en ondersteunende processen concern
1 | 7.2 | Betaalgedrag | In uitvoering
2 | 7.3 | Implementatie Handhavingsmodel AgNL | Nog niet gepland
| 7.4 | Thema: digitalisering van bedrijfs- en beleidsprocessen
3 | 7.5 | Evaluatie nieuwe hoofdstructuur EL&I | Gepland | Start uitvoering eerste kwartaal 2013
| 7.6 | Thema: communicatie tussen ELenI en burger/bedrijfsleven middels webapplicaties
4 | 7.7 | Nieuwe planning en controlcyclus EL&I. | Stopgezet | Doorschuiven naar auditjaar 2013
5 | 7.8 | Thema: inkoop- en aanbestedingsfunctie. Dictu | Afgerond
6 |  | Inkoop en aanbestedingsfunctie DR | Nog niet gepland
7 |  | Inkoop en aanbestedingsfunctie nVWA | In uitvoering | Afronding verwacht maart 2013
8 | 7.10 | P-direct processen en managementtools | Nog niet gepland
9 | 7.11 | Integriteit en fraudebewustzijn EL&I | Nog niet gepland
10 | 7.12 | Herschikking organisatie | Gepland | Start uitvoering eerste kwartaal 2013
11 | 7.13 | Evaluatie plaatsingsprocedure | Afgerond
| 7.14 | Thema: harmonisatie, centralisatie, clustering en outsourcing van IT-systemen, infrastructuur en rekencentra
| 7.15 | Thema: informatiebeveiliging en privacy
12 | 7.16 | Begrotingsvoorbereiding | Stopgezet | Samengevoegd met audit 7.7; doorschuiven naar 2013
13 | 7.17 | Prestatie indicatoren | Afgerond
Beleidsprocessen en beleidsverantwoording
14 | 8.2 | Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (MEP / SDE) | Afgerond
15 | 8.3 | BMKB- en garantstellingen | Afgerond
16 | 8.4 | Fusie Nma, CA en Opta: financieringsmodel | Afgerond
17 |  | ACM kantoorautomatisering | Afgerond
18 | 8.5 | Project Mainport Rotterdam (PMR 750) | Afgerond
19 | 8.6 | Risicosessie ILG | Afgerond
20 | 8.7 | Thema: crisisbeheersing Diginotar | Afgerond
21 | 8.8 | Veiling frequenties van UMTS en 2,6 ghz frequenties | Afgerond
22 |  | Zendmasten | In uitvoering
23 | 8.9 | Onderzoek BioBased Economy | Niet gepland | i.o.m. opdrachtgever op hold gezet
Bedrijfsvoering diensten
24 | 9.2 | Perceelsregistratie | In uitvoering
25 | 9.3 | Proces van verantwoorden NVWA | Nog niet gepland
26 | 9.4 | Thema: systematiek verrekening met opdrachtgevers | Nog niet gepland
27 | 9.5 | Nieuw aansturingsmodel postennetwerk | Gepland | Start in afwachting van besluitvorming BR
28 | 9.6 | Transitietraject DLG | In uitvoering | Afronding in december 2012
29 | 9.7 | Research en development aftrek | Nog niet gepland
30 | 9.8 | Risicobeheersing-systeem / bedrijfsvoeringmodel | Gepland
Rijksbreed
31 | 6.2 | Rijksbrede bedrijfsvoering | Nog niet gepland
| 6.4 | Grote ICT projecten | Nog niet gepland
Toegevoegde audits aan planning
Aanvullende opdrachten
32 |  | Bijdrage IA Gasterra op verzoek van DG ETM | Afgerond
33 |  | Garantiestelling landbouwfonds | Afgerond
34 |  | Daey Ouwensfonds op verzoek AgNL | Afgerond
35 |  | Stichting GaN | Afgerond